## TismeSheet
Nom: RAZAFIMANJATO Haingoniaina Adrienne
ETU: 2069
Projet: BTP
Catégorie | Taches | Type | Estimation en min | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Gestion de base | Création de la page web pour la rénitialisation de la base | Affichage | 25 | 25 | 0 | 100%
Conception | Conception de la Base de donner | Conception | 60 | 60 | 0 | 100%
| Création de la base de données | DataBase | 45 | 45 | 0 | 100%
| Creation des donnés de test | DataSets | 60 | 60 | 0 | 100%
Login | Login Admin | Front + Integration | 25 | 25 | 0 | 100%
| Login Admin | Back | 15 | 15 | 0 | 100%
| Login Client | Front + Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
| Login Client | Back | 10 | 10 | 0 | 100%
Creation de devis | CU Type_Travaux et import | Back | 30 | 30 | 0 | 100%
| CU Type_Travaux et import | Front + Intégration | 15 | 15 | 0 | 100%
| CU Poste et import | Front + Integration | 12 | 12 | 0 | 100%
| CU Poste et import | Back | 32 | 32 | 0 | 100%
| CU Unite | Front + Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
| CU Unite | Back | 10 | 10 | 0 | 100%
| CU Type Batiment et import | Front + Intégration | 20 | 20 | 0 | 100%
| CU Type Batiment et import | Back | 25 | 25 | 0 | 100%
| CU Type Finition | Front + Intégration | 25 | 25 | 0 | 100%
| CU Type Finition | Back | 26 | 20 | 6 | 76.92%
| CU Devis | Front + Intégration | 25 | 25 | 0 | 100%
| CU Devis | Back | 30 | 30 | 0 | 100%
| CU Details Devis et import | Front + Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
| CU Details Devis et import | Back | 25 | 25 | 0 | 100%
| Export PDF de chaque devis par le client | Back | 20 | 20 | 0 | 100%
| Export PDF de chaque devis par le client | Front + Integration | 35 | 35 | 0 | 100%
| Choix de travaux maison par le client | Front + Integration | 30 | 30 | 0 | 100%
| Choix de travaux maison par le client | Back | 15 | 15 | 0 | 100%
Paiement | Page de paiement | Front + Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
| Page de paiement | Back | 5 | 5 | 0 | 100%
Liste de Devis | Liste de devis avec etat de paiement | Front + Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
| Liste de devis avec etat de paiement | Back | 25 | 25 | 0 | 100%
Statistique | Montant total des devis | Front + Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
| Montant total des devis | Back | 10 | 10 | 0 | 100%
| Histogramme | Front + Integration | 45 | 45 | 0 | 100%
| Histogramme | Back | 15 | 15 | 0 | 100%
Import | Import CSV pour les données de Maison Travaux | Integration + Front | 10 | 10 | 0 | 100%
| Import CSV pour les données de Maison Travaux | Back | 30 | 30 | 0 | 100%
| Import csv pour les devis | Front + Inetgration | 10 | 10 | 0 | 100%
| Import csv pour les devis | Back | 40 | 40 | 0 | 100%
| Import csv paiement | Front + Integration | 24 | 24 | 0 | 100%
| Import csv paiement | Back | 40 | 40 | 0 | 100%
Tableau de bord | Le montant total de paiement effectué | Front + Integration | 30 | 30 | 0 | 100%
| Le montant total de paiement effectué | Back | 35 | 35 | 0 | 100%
| Statistique des montants par annees selon la date de creation | Front + Integration | 40 | 40 | 0 | 100%
| Statistique des montants par annees selon la date de creation | Back | 30 | 30 | 0 | 100%
Update | Finition update | Front + Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
| Finition update | Back | 20 | 20 | 0 | 100%
| Update maison_materiaux | Front + Integration | 30 | 30 | 0 | 100%
| Update maison_materiaux | Back | 10 | 10 | 0 | 100%
Client | AJAX paiement client | Front + Integration | 10 | 0 | 10 | 0%
| AJAX paiement client et verification erreur | Back | 30 | 0 | 30 | 0%
J-2 (08h 00 début) |  |  | 1224 | 1178 | 46 | 96.24%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé